РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МБОУ СОШ № 9 ИМ.П.И. ПЕТРЕНКО

МО СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

«03» ноября 2023 г. № 435

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 9 им.П.И.Петернко в 2023-2024 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/552, Приказом управления образования администрации муниципального образования Староминский район от 30.10.2023г. № 949/2 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Староминский район в 2023-2024 учебном году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 9 им.П.И.Петернко в 2023-2024 учебном году (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Рождественских Зою Викторовну.

3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор школы: С.Г.Овдиенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к приказу МБОУ СОШ № 9 им.П.И.Петренко  от 03.11.2023 г. № 435 |

**Дорожная карта**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования**

**в МБОУ СОШ № 9 им.П.И.Петренко в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Направления деятельности** | **Сроки** | | **Ответственные лица** |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам**   **основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 1.1 | Проведение статистическо-аналитического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | | июль – сентябрь 2024 года | З.В.Рождественских |
| 1.2 | Ознакомление педагогического коллектива с результатами ГИА – 2023 на педагогическом совете с информированием о задачах, стоящих перед ОО в текущих период:   1. анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой задач по повышению качества образования; 2. анализ по итогам мониторинга дорожных карт ОО и планов ИРР. | | ноябрь 2023 года  январь 2024 года | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 1.3 | Мониторинг подтверждения результатами ГИА выпускников 2023 года получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» (подтверждение выставленных итоговых оценок результатами ЕГЭ) | | август 2024 года | З.В.Рождественских |
| 1.4 | Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2024 году | | сентябрь-ноябрь 2024 года | З.В.Рождественских |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1 | Ознакомление педагогического коллектива школы с методическими рекомендациями по преподаванию учебных предметов на основе аналитических материалов ГИА-2023 | | август 2024 года | З.В.Рождественских  Руководители ШМО |
| 2.2 | Оказание методической (консультативной) помощи по планированию и проведению мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9,11 | | октябрь 2023-май 2024 года | З.В.Рождественских  Руководители ШМО |
| 2.3 | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | | ноябрь 2023 года | З.В.Рождественских  Руководители ШМО |
| 2.4 | Участие в семинарах-совещаниях для учителей | | в течение года | З.В.Рождественских |
| 2.5 | Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2023 | | июль-сентябрь 2023 года | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 2.6 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам | | в течение года | З.В.Рождественских |
| 2.7 | Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме:  - в форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов;  - в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов | | февраль 2024 года  март 2024 года | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 2.8 | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы), истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания) | | в течение года | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 2.9 | Распространение в ОО навигационных карт для педагогов и обучающихся по использованию информационных ресурсов для подготовки к ГИА | | в течение года | З.В.Рождественских |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА** | | | | |
| 3.1 | Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА | октябрь 2023 года | | З.В.Рождественских |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9,11 в 2024 году:  -об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА;  -о работе телефонов «горячей линии»;  -о местах регистрации участников ГИА;  -об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА;  -об обеспечении информационной безопасности;  -по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения);  -по подготовке и проведению итогового собеседования | ноябрь 2023-сентябрь 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 3.3 | Подготовка распорядительных документов школы по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:  -о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);  -о проведении итогового сочинения (изложения);  - о проведении и перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ | октябрь 2023 года  ноябрь 2023 года  январь 2024 года  апрель 2024 года  декабрь 2023 года  февраль 2024 года  май 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 3.4 | Подготовка распорядительных документов школы по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах | январь 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 3.5 | Распространение в ОО обновлённых методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) | ноябрь 2023 года | | З.В.Рождественских |
| 3.6 | Распространение в ОО «Памяток для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | ноябрь-декабрь 2023 года | | З.В.Рождественских |
| 3.7 | Распространение в ОО методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе рекомендаций по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний; по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | октябрь-ноябрь 2023 года | | З.В.Рождественских |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА** | | | | |
| 4.1 | Заключение контрактов и договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА | февраль-май 2024 года | | С.Г.Овдиенко |
| 4.2 | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА | октябрь 2023-март 2024 года | | С.Г.Овдиенко |
| 4.3 | Обеспечение функционирования ППЭ | март-сентябрь 2024 года | | С.Г.Овдиенко |
| 1. **Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 5.1 | Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школе с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | октябрь - ноябрь 2023 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 5.2 | Участие в формировании банка методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.п.) при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | январь - апрель 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 5.3 | Участие во всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА-11) | по графику Рособрнадзора: 16 февраля 2024 года  5 марта 2024 года  23 апреля 2024 года  5 мая 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 5.3 | Участие во региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ППЭ ГИА) | по отдельному региональному плану  в период февраль - май 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 5.4 | Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет) | октябрь 2023 – май 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 5.5 | Участие в обучении специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 года | | З.В.Рождественских |
| 5.6 | Участие в обучение специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 года | | З.В.Рождественских |
| 5.7 | Участие в подготовке к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ):   1. участие в обучающих семинарах по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ; 2. участие в тренировке получения, печати и сканирования бланков экзаменационных материалов ОГЭ; 3. участие в тренировке заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ к ГИА | март-апрель 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 5.8 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль-март 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 5.9 | Участие в обучении экспертов ПК ГИА (9,11 классы) | февраль-март 2024 года | | С.Г.Овдиенко |
| 5.10 | Участие в обучении специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО | январь 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 5.11 | Участие в обучении на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль-апрель 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА** | | | | |
| 6.1 | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году | по графику и письмам Рособрнадзора | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.2 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | 6 декабря 2023 года,  07 февраля 2024 года,  10 апреля 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.3 | Участие в ГИА по единому федеральному расписанию в основной и дополнительный период | май-июль 2024 года, сентябрь 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.4 | Проведение в разрезе школы мониторинга предварительной предполагаемой численности:   1. участников ГИА-11 в 2024 году (выпускники текущего года, обучающиеся среднего профессионального образования); 2. участников ГИА-9 в 2024 году (выпускники текущего года); 3. участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому | ноябрь 2023 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.5 | Предоставление сведений о кандидатурах в состав ГЭК, предметных комиссий для проведения ГИА-9 | декабрь 2023-январь 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.6 | Предоставление сведений о кандидатурах в состав ГЭК, предметных комиссий для проведения ГИА-11 | ноябрь 2023-январь 2024 года  февраль 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.7 | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2023-май 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.8 | Проведение мониторинга движения выпускников | ежемесячно  ноябрь 2023-май 2024 года | | З.В.Рождественских |
| 6.9 | Участие в сверке списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё | ноябрь 2023-май 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.10 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА | не позднее, чем за две недели до соответствующего периода ГИА-11:  май 2024 года, август 2024 года  ГИА-9:  май 2024 года, август 2024 года | | С.Г.Овдиенко |
| 6.11 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | 8 февраля 2024 года  13 марта 2024 года  15 мая 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.12 | Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед основным и дополнительным период ГИА | май-август 2024 года | | С.Г.Овдиенко |
| 6.13 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-11 | март-май 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.14 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-9 | март-май 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 6.15 | Ознакомление с результатами экзаменов | в период проведения ГИА 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| **VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов** | | | | |
| 7.1 | Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, пункте проверки заданий | декабрь 2023 – май 2024 года | | С.Г.Овдиенко |
| **VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 8.1 | Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 8.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов УО и ОО, в т.ч.:  - о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения);  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);  - о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период) | до 6 ноября 2023 года  до 6 ноября 2023 года  до 6 ноября 2023 года  до 29 декабря 2023 года  до 16 февраля 2024 года  до 16 февраля 2024 года  до 19 апреля 2024 года  до 19 апреля 2024 года  до 2 августа 2024 года  до 2 августа 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 8.3 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов УО и ОО, в т.ч.:  - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;  - о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;  - о сроках проведения ГИА-9;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);  - о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период4  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | до 25 декабря 2023 года  до 30 декабря 2023 года  до 1 февраля 2024 года  до 8 января 2024 года  до 1 февраля 2024 года  до 20 марта 2024 года  до 20 марта 2024 года  до 20 апреля 2024 года  до 20 апреля 2024 года  до 30 июля 2024 года  до 30 августа 2024 года  до 30 августа 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 8.4 | Участие в краевых родительских собраний в режиме видеоконференцсвязи об особенностях проведения ГИА в 2024 году:  ГИА-11  ГИА-9 | 24 ноября 2023 года  26 января 2024 года  17 мая 2024 года  15 декабря 2023 года  2 февраля 2024 года  19 апреля 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских  Классные руководители |
| 8.5 | Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | | Педагоги - психологи |
| 8.6 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА 2024 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2024 года на сайте ИРО | ноябрь-декабрь 2023 года | | З.В.Рождественских |
| 8.7 | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году:   1. о выборе предметов для сдачи ГИА; 2. о психологической готовности к ГИА; 3. об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4. о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5. о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6. о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март-апрель 2024 года | | З.В.Рождественских |
| 8.8 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | октябрь 2023-сентябрь 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| **IX. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |
| 9.1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и их родителями | октябрь 2023-апрель 2024 года | | С.Г.Овдиенко  З.В.Рождественских |
| 9.2 | Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2023- сентябрь 2024 года | | С.Г.Овдиенко |

Заместитель директора по УВР: З.В.Рождественских